## Sheet1
Totaal aantal uur: | 0 |  | Deadline: | 2016-12-20
Wie | Taak | Uren | Datum | Klaar
Joshua | Logo maken | 2 uur | 2016-12-20 | X
Kevin | wireframe home
Stan | wireframe over
Wout | mockup auto's
Joshua | wireframe contact
Kevin | wireframe inloggen
Stan | mockup over
Wout | mockup auto's
Joshua | mockup contact
Kevin | mockup inloggen
Stan | mockup registreren
iedereen | database leren
Stan | footer
Joshua | header